| ROTEIRO TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade:{{UNIDADE}} |  | Endereço: {{ENDERECO}} |  |  |  |  |
| Serviço: {{SERVICO}} |  |  |  |  |  |  |
|  | REV. 00 |  | REV. 01 | REV. 02 | REV. 03 | REV. 04 |
| DATA | {{DATA}} |  |  |  |  |  |
| ELABORADO | {{ELABORADO}} |  |  |  |  |  |
| VERIFICADO | {{VERIFICADO}} |  |  |  |  |  |
| APROVADO | {{APROVADO}} |  |  |  |  |  |
| ELABORADO |  |  | VERIFICADOR |  | APROVADOR |  |

# SUMÁRIO

⚠ Clique com o botão direito neste texto e selecione "Atualizar campo" para gerar o sumário.

# OBJETIVO

Este Roteiro Técnico refere-se à contratação de empresa para prestação de serviço de {{SERVICO}}, através do regime de contratação de {{REGIME_CONTRATACAO}}, incluindo fornecimento de material e mão de obra nas dependências da Unidade {{UNIDADE}}, situada a {{ENDERECO}}.

# ESCOPO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS

## Faz parte do serviço da CONTRATADA:

Planejamento logístico da obra, contemplando:

- Estudo e dimensionamento dos meios de transporte vertical de insumos;

- Determinação das áreas de estoque e distribuição de materiais;

- Dimensionamento e projeto das instalações do canteiro de obras;

O projeto de instalações do canteiro de obras deverá basear-se nos itens e instalações previstas em planilha, conforme o prazo e evolução da obra, e deverá ser submetido à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deve utilizar espeço cedido pelo CONTRATANTE para instalação de canteiro, conforme planta de layout provisório disponibilizado em anexo no material técnico.

Elaboração e entrega do cronograma de obra, conforme as seguintes diretrizes:

- O cronograma deverá estar baseado no cronograma físico-financeiro contratual;

- A entrega deverá ocorrer em dois formatos: impresso e digital (.MPP – Microsoft Project);

- O cronograma deverá incluir: lista de entregas, atividades, predecessoras e sucessoras, durações previstas e respectivos custos;

- A entrega do cronograma deverá ser realizada após a assinatura do contrato, e sua aprovação pela FISCALIZAÇÃO será condição obrigatória para emissão da ordem de serviço e início das atividades em campo.

Participação em reuniões de acompanhamento, com a seguinte frequência e finalidade:

- As reuniões ocorrerão periodicamente, com frequência mínima semanal;

- Serão abordados: a gestão do projeto, resolução de problemas, comunicação entre as partes, atualização do cronograma físico-financeiro e demais assuntos pertinentes ao andamento contratual.

## Relação dos principais serviços a serem executados

{{RELACAO_SERVICOS}}

## Demolições

{{DESCRICAO_DEMOLICOES}}

## Construções

{{DESCRICAO_CONSTRUCOES}}

{{JUSTIFICATIVA}}

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

Certificado de Registro da empresa e de seus Responsáveis Técnicos no CREA/ dentro do prazo de validade, que comprove atividade relacionada com o objeto da presente contratação;

Como requisito de qualificação técnico-operacional, a PROPONENTE deverá apresentar pelo menos, 1 (um) atestado, em nome da PROPONENTE, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução, com êxito, dos quantitativos de maior relevância descritos abaixo.

O atestado de responsabilidade técnica deverá comprovar a execução dos serviços abaixo. Os índices de relevância solicitados para esta contratação correspondem a 50% do escopo a ser executado, considerando:

- {{QUANT_A}}

- {{QUANT_B}}

- {{QUANT_C}}

- {{QUANT_D}}

- {{QUANT_E}}

Como requisito de qualificação técnico profissional, a PROPONENTE deverá comprovar possuir, pelo menos, 1 (um) profissional de nível superior, com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura, detentor(es)  de atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecidos por órgão do poder público ou por pessoa jurídica de direito privado, devidamente registrados na entidade profissional competente, acompanhado(s) da(s) respectiva (s) certidão(ões) de Acervo Técnico CAT, demonstrando  haver  o  profissional  executado serviços de características técnicas similares as do objeto do presente processo, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, já descritas acima.

A comprovação de vínculo profissional far-se-á com a apresentação da cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste ao PROPONENTE como CONTRATANTE, do Contrato Social do PROPONENTE em que conste o profissional como sócio, do Contrato de Trabalho ou de Atestado Técnico da empresa, devidamente registrado no CREA/CAU, em que conste o profissional como Responsável Técnico, ou, ainda, declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado.

A comprovação do profissional de Nível Superior ser detentor de Atestado de Capacidade Técnica poderá ser feita pela apresentação da Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo CREA/CAU, podendo ser aceita Certidão de Acervo Técnico posta em Atestado de Capacidade Técnica, comprovando a efetiva realização das obras ou serviços de natureza e quantidades descritas acima.

Declaração indicando o nome, CPF, número do registro no CREA/CAU do Responsável Técnico que acompanhará, de forma residente, a execução da obra de que trata o objeto da contratação. O nome do Responsável Técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos Atestados de Responsabilidade Técnica apresentados para qualificação técnica da PROPONENTE;

A visita técnica é facultativa e somente poderá ser efetuada por empregado do PROPONENTE ou representante legal, devidamente identificado, e será feita individualmente com cada PROPONENTE, em data e horário previamente agendados.

As empresas participantes do pleito deverão entrar em contato com o fiscal {{FISCAL_CONTRATO}}, pelo número {{TELEFONE_FISCAL}}, para agendamento da visita técnica, que ocorrerão individualmente e em horários distintos.

# DISPOSIÇÕES GERAIS

## A obra ora CONTRATADA será executada rigorosamente de acordo com as Normas Técnicas vigentes ou as orientações que seguem descritas neste Roteiro Técnico.

## A CONTRATADA deverá empregar mão de obra especializada, garantindo assim a qualidade da obra.

## A FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, a qualquer tempo, poderá rejeitar trabalhos e/ou materiais utilizados e que não satisfaçam as condições contratuais.

## A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos rejeitados logo após comunicação formal da CONTRATANTE, ficando por sua conta exclusiva todas as despesas adicionais decorrentes.

## Fica estabelecido que a realização pela CONTRATADA, de qualquer serviço, implicará a tácita aceitação e ratificação por parte da mesma, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados na especificação técnica.

## Cada PROPONENTE deverá se apropriar de todas as informações contidas nos documentos licitatórios, analisando os quantitativos, projetos, planilha orçamentária, bem como as informações “in loco”, antes da efetiva elaboração e envio de sua proposta e qualquer dúvida ou divergência encontrada no material, deverá comunicar à Comissão Permanente de PROCESSO DE SELEÇÃO, sob pena de não poder questioná-las posteriormente;

## A CONTRATADA deverá manter na obra, durante todo o período previsto na planilha orçamentária, um responsável técnico compatível com a complexidade da obra, que deverá prestar quaisquer esclarecimentos técnicos, relativos ao andamento dos serviços, à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

## A CONTRATADA se obriga a manter no local da obra, um livro "DIÁRIO DE OBRAS" reservado às suas anotações e às da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, e um arquivo com cópias das Notas Fiscais de todos os materiais adquiridos.

### O DIÁRIO DE OBRAS deverá ser preenchido “pari passu” à execução da obra, registrando as atividades realizadas efetivamente no canteiro, determinações da CONTRATANTE, prazos decorridos, condição do tempo etc.

## Na oportunidade, a CONTRATADA deverá apresentar, por escrito, os pontos conflitantes quanto ao atendimento às normas vigentes ou qualquer outro impedimento ao perfeito funcionamento das instalações.

## A CONTRATADA deverá apresentar antes do início do serviço a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente, quitada e registrada no CREA-RJ – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente, quitado e registrado no CAU-RJ – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro.

## A CONTRATADA deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias úteis após a reunião de assinatura do Termo de Abertura de Obras, a relação de todas as ferramentas e equipamentos, ART, cronograma físico-financeiro detalhado da obra e todos os documentos relacionados a segurança do trabalho e garantia contratual.

## A CONTRATADA deverá apresentar ainda, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do Termo de Abertura de Obras, a comprovação de cadastro na prefeitura local, a matrícula do Cadastro Específico do INSS (CEI) ou Código da Obra (CO), quando aplicável.

## A CONTRATADA não está autorizada a “subcontratar” qualquer serviço constante       deste Roteiro Técnico, salvo serviços específicos, que serão analisados pontualmente e     aprovados formalmente pela CONTRATANTE, mediante solicitação da CONTRATADA.

## A liberação da Ordem de Serviço deverá ocorrer após a entrega de todas as documentações previstas nos itens acima.

## A Contratada deverá apresentar a garantia contratual em até 15 (quinze) dias úteis após a data de assinatura do contrato.

NOTA: A ação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, não exime da CONTRATADA a responsabilidade técnica da obra executada, sendo escopo da CONTRATADA, alterar a responsabilidade técnica da licença de obras, na qual passará a ser PREO no processo legal de construção e se responsabilizará por eventuais renovações da licença.

# INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Ficarão por conta da CONTRATADA todas as instalações provisórias e demais itens indispensáveis ao bom funcionamento da obra e correta execução dos serviços, como escritório, refeitório, banheiros e vestiários, resguardados sempre os princípios de segurança e a boa técnica de execução, quando for necessário de acordo com o compromisso da NR18, conforme previsto em planilha orçamentária.

Caberá à CONTRATADA a elaboração dos documentos abaixo listados para o pleno atendimento à Resolução Conjunta SMAC/SMU N°3 de 05/12/12 quantos aos itens pontuados pelo projeto durante a aprovação do mesmo junto à Prefeitura.

Reaproveitamento de resíduos no canteiro de obras conforme exigido pela Resolução Conjunta SMAC/SMU nº3 de 05/12/12;

Plano de Redução de Impactos Ambientais no canteiro de obras conforme exigido pela Resolução Conjunta SMAC/SMU nº3 de 05/12/12;

Competirá a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e demais aparelhos adequados a mais perfeita execução das obras contratados.

# FISCALIZAÇAÕ E SEGURANÇA DO TRABALHO

## Fiscalização

A fiscalização será de responsabilidade da CONTRATADA, até a aceitação formal da obra, ficando este responsável por qualquer dano causado à obra ou a terceiros no decorrer da mesma.

## Segurança do trabalho

## Conforme planilha orçamentária, a CONTRATADA deverá prever um Técnico de Segurança que responderá pelas questões de segurança do trabalho na obra, a fim de cumprir as normas do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS).

## Esse profissional terá a obrigação de reportar-se a FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE para corrigir eventuais falhas detectadas pela FISCALIZAÇÃO da segurança do trabalho como também prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados.

## A CONTRATADA deverá cumprir e fazer cumprir todas as exigências legais e as Normas sobre medicina, segurança e higiene do trabalho, nos termos da legislação pertinente (Portaria nº 3214, de 08 de Junho de 1878) e suas Normas Regulamentadoras (NR). As normas deverão ser cumpridas integralmente sob a orientação e controle permanente da CONTRATADA.

## Garantir que todos os empregados próprios e terceiros durante toda a jornada de trabalho, estejam uniformizados, calçados e portando os EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e os EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletivas) necessários para a perfeita segurança e adequados às atividades desenvolvidas no momento.

## Todos os serviços que possam colocar em risco a integridade física dos usuários, deverão ter obrigatoriamente, a projeção de suas áreas comuns ou de interferências isoladas e sinalizadas adequadamente. O isolamento deverá ser feito obrigatoriamente com montantes e compensados de madeira, provido com tela de segurança, não sendo permitido o uso de fita zebrada.

## A execução dos serviços será fiscalizada pela Gerência de Engenharia da CONTRATANTE. A obra só poderá ser iniciada após entrega dos documentos pertinentes à segurança do trabalho para a emissão da Ordem de Serviço. Os documentos serão recepcionados e validados pelo técnico de segurança do trabalho da Gerência de Engenharia (GEN).

## Documentação referente à Segurança do Trabalho - Relação de documentos que a CONTRATADA deverá apresentar:

- PGR – Programa de gerenciamento de riscos;

- PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

- PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalhos na Indústria da Construção (quando a empresa possuir 20 (vinte) ou mais colaboradores);

- APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS conforme as etapas de trabalho, ou seja, uma APR para escavação, uma APR para demolição e assim sucessivamente;

- PT – PERMISSÃO DE TRABALHO para serviços envolvendo: elétrica, altura, espaço confinado, solda a quente e serviços de riscos;

- APÓLICE DE SEGUROS DE VIDA, referente aos empregados dentro do prazo de validade.

- PLANO DE EMERGÊNCIA DA OBRA, contemplando os hospitais, telefones dos responsáveis, números de emergência e descrição dos procedimentos a adotar em caso de acidente de trabalho com o empregado da empresa;

- Os projetos de andaimes do tipo fachadeiro, suspensos e em balanço devem ser acompanhados pelo respectivo projeto e precedido da ART do Eng. responsável pelo mesmo e pela sua liberação;

Relação de documentos dos colaboradores da CONTRATADA:

- Cópia da CTPS (folha com foto, qualificação civil e parte assinada pela empresa);

b)   {{DOC_COLAB_B}}

c)   {{DOC_COLAB_C}}

- Cópia de identidade, CPF e comprovante de residência;

- Cópia da ficha de presença de Treinamento, conforme NR 18.28.1 a 18.28.4;

- Cópia da Ordem de Serviço conforme NR 01 (informando aos colaboradores por função e tipo de atividade os riscos que estão expostos e suas respectivas medidas de proteção);

- Cópia das fichas de entrega e treinamento do uso correto de EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual) com seus respectivos C.A (certificação de aprovação) dentro do prazo de validade;

- Cópia do certificado dentro do prazo de validade dos cursos básicos para trabalhos em: TRABALHO EM ALTURA (NR35), ESPAÇO CONFINADO (NR33), ELETRICIDADE (NR 10), CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (NR18), conforme atividade desenvolvida na obra;

- Cópia do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) dentro do prazo de validade conforme função e tipo de atividade desenvolvida pelo colaborador, inclusive com os respectivos exames médicos complementares inerentes a sua função com o parecer de APTO, com o carimbo e assinatura legível do médico coordenador ou examinador;

###### Não serão permitidos em nenhuma hipótese, outros empregados, sendo colaboradores da CONTRATADA ou TERCEIRIZADOS que não estejam na relação de funcionários autorizados da CONTRATADA, liberados pela FISCALIZAÇÃO da SEGURANÇA DO TRABALHO DA CONTRATANTE, para a obra objeto desta contratação.

###### Para os serviços que envolvam riscos (altura, elétrica, solda e espaço confinado), a CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA do TRABALHO, os certificados pertinentes dos treinamentos realizados para este serviço, dentro da validade para que ocorra a liberação da atividade.

###### NOTA: Fica a CONTRATADA ciente, de que haverá inspeção de Segurança do Trabalho no canteiro de obras para a verificação do cumprimento das Normas e Procedimentos de Segurança conforme previsto contrato. O não cumprimento das não conformidades apontadas pela Segurança do trabalho da CONTRATANTE, ocorrerá em advertência formal ou penalidades, podendo acarretar a paralisação das atividades a qualquer momento até que as não conformidades sejam atendidas.

###### Atentar quanto às horas semanais trabalhadas, inclusive aos sábados e domingos, visando sempre atender à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Observar também as horas extras nos finais de semana para que não ultrapassem o limite permitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

###### Novas exigências poderão ser feitas a qualquer momento visando resguardar a integridade física e mental de nossos colaboradores. As mesmas sempre terão como base a Lei e Portaria citadas acima.

###### A empresa CONTRATADA deverá também atentar-se para o cumprimento de outros órgãos tais como: CBMERJ, IBAMA, ANVISA e outras inclusive Leis do Município em que está realizando suas atividades.

# DEMOLIÇÃO E/OU DESMONTAGENS

Deverão ser executadas todas as demolições e desmontagens necessárias, dentro da mais perfeita técnica, bem como o transporte e retirada de todo o material inservível proveniente, respeitando-se as normas e horários internos da Unidade no que diz respeito à entrada e saída de materiais.

A CONTRATADA deverá demolir todas as fundações e estruturas das construções existentes, a fim de não haver interferências na execução dos projetos de fundações e estruturas do objeto deste CERTAME.

A CONTRATADA deverá considerar, caso seja necessário, que as demolições e desmontagens sejam executadas durante os fins de semana, de forma a não prejudicar os serviços internos executados na Unidade      .

A CONTRATADA deverá considerar as retiradas e demolições cuidadosas contidas nas planilhas e projetos, bem como seguir as orientações da CONTRATANTE para os materiais que serão reaproveitados e retirados para depósitos.

Todos os materiais provenientes das demolições e desmontagens que forem considerados inservíveis pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE deverão ser removidos do local da obra e acondicionados em local acordado entre a FISCALIZAÇÂO e a CONTRATADA e retirado sistematicamente sem permitir o acúmulo do mesmo, não permitindo desorganização no local dos serviços.

Durante a execução das obras a CONTRATADA deverá recuperar todas as áreas, materiais e equipamentos, que em função da execução dos mesmos, venham ser danificados.

No caso dos materiais e equipamentos, quando não for possível a sua recuperação, estes deverão ser substituídos por peças novas de mesmo padrão, marca, modelo e qualidade.

Todos os materiais inservíveis do referido serviço, deverão ser comunicados ao coordenador administrativo ou operacional da Unidade da      ;

# RETIRADA DE RESÍDUOS

Deverá ser prevista a retirada de todo o resíduo de construção e demolição (entulho) do local da obra, mantendo todas as áreas limpas e desimpedidas.

O transporte de todos os resíduos de construção e demolição, materiais e equipamentos serão de responsabilidade da CONTRATADA e deverão obedecer ao horário a ser definido com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

Todos os materiais provenientes das demolições e desmontagens que forem considerados inservíveis pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, deverão ser removidos do local da obra, pela CONTRATADA, conforme legislação descrita abaixo:

A Resolução 307 (05/06/2002) do CONAMA estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, ou seja, classifica e disciplina as ações de descarte dos mesmos; juntamente e Resolução 348 (16/08/2004) que inclui o amianto na classe de resíduos perigosos.

Os resíduos foram classificados em quatro categorias, e deverão ser dispostos no canteiro de obra, em quatro contêineres distintos e identificados, a saber:

Classe A = resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados (tijolo, bloco, cerâmica, telha de barro, argamassa, concreto, pedra etc.);

Classe B = resíduos recicláveis para outras destinações (plásticos, madeira, vidro, metais etc.);

Classe C = resíduos ainda não recicláveis (gesso etc.);

Classe D = resíduos perigosos (tintas, solventes, óleos, telhas e demais materiais de que contenham amianto).

A Resolução 307 em seu Art. 4º §1º proíbe que os resíduos da construção civil sejam dispostos em aterros de resíduos domiciliares, em áreas de “bota fora”, em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei.

Em seu Art. 10, a resolução 307 define a forma de destinação dos resíduos conforme sua classe, a saber:

Classe A = deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir sua utilização ou reciclagem futura;

Classe B = deverá ser reutilizado, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir sua utilização ou reciclagem futura;

Classe C = deverá ser armazenado, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas;

Classe D = deverá ser armazenado, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas.

Para fins de atingimento da certificação pretendida, deverá ser seguido o descrito na Resolução Conjunta SMAC/SMU nº3 de 05/12/12 em sua totalidade, para a devida pontuação pretendida através do projeto apresentado.

Nota:

Todos os procedimentos acima deverão ser executados de acordo com o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, do município em questão onde está sendo executada a obra. (RESOLUÇÃO SMAC Nº 604 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015 - Disciplina a apresentação de Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC)

A comprovação do destino adequado para os resíduos Classe D será feita através da apresentação do MANIFESTO DE RESÍDUO emitido pela INEA.

Poderá ser prevista pela CONTRATADA a utilização de caçamba porta-entulho, em área a ser definida junto com a CONTRATANTE, em caso de utilização de áreas públicas, a CONTRATADA será responsável pelas permissões junto à prefeitura e órgãos necessários.

Todo o entulho ou material proveniente das demolições e desmontagens que forem considerados inservíveis pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, deverão ser removidos do local da reforma, pela CONTRATADA, conforme legislação supracitada e despejados em locais permitidos para este fim, pelas Autoridades Municipais.

# SERVIÇOS A EXECUTAR

## ORIENTAÇÕES GERAIS

A CONTRATADA deverá seguir todas as orientações do memorial descritivo, dentro das Normas Técnicas Brasileiras, e em conformidade com os projetos e anexos do item "DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA".

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as técnicas e metodologias construtivas indicadas e preparos de superfícies, respeitando infraestruturas previstas para todos os acabamentos do projeto. Estão inclusos todos os serviços secundários que sejam necessários para execução dos itens descritos nos anexos deste edital.

É de escopo da CONTRATADA o fornecimento e instalação de todos os materiais, equipamentos e serviços, aluguéis de equipamentos e máquinas, retiradas de materiais, instalações provisórias, e de todos os itens de logística da obra.

As especificações técnicas contempladas nos anexos deverão ser respeitadas e em caso de similaridades, deverão ser aprovadas previamente com a CONTRATANTE.

Não serão aceitas alterações de escopo dos serviços, de materiais, especificações e técnicas construtivas, exceto se comprovada a similaridade, pela boa técnica, desde que aprovadas previamente com a CONTRATANTE.

É de responsabilidade da CONTRATADA gerenciar os prazos de entregas de materiais e equipamentos que eventualmente possam comprometer o prazo final da obra, não cabendo aumento de prazo por falta de planejamento da CONTRATADA decorrente de problemas com fabricantes, fretes, transportes, importações etc.

Ao término da obra, a CONTRATADA, deverá atualizar o memorial descritivo com os acabamentos e marcas utilizados, entregues través de “MANUAL DO USUÁRIO”, bem como orientações técnicas para manutenção.

## SERVIÇOS PRELIMINARES

### Serviços de escritório, laboratório e campo.

A CONTRATADA deverá cumprir a carga horária dos profissionais definidos na planilha orçamentária e prever todas as instalações necessárias para sua mobilização.

Instalação, manutenção, conservação e operação do canteiro de obras (conforme planilha orçamentaria), obedecendo a normas e critérios do CONTRATANTE, bem como as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho referentes à Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho. O local deverá ser entregue limpo, livre e com suas instalações íntegras após o término da obra;

Deverá ser executado tapume estruturado em pernas de madeira de 3”  com fechamento em  telha galvanizada branca com altura de 2,10m, em todo o perímetro da obra e nos trechos de isolamento da construção existente que se fizerem necessários.

Limpeza, vigilância e proteção contra terceiros de todos os equipamentos, materiais, ferramentas e demais elementos existentes no canteiro de obras;

Proteção dos elementos e estruturas existentes no entorno da obra, e que possam ser afetados de alguma forma durante a execução dos serviços;

### Administração Local

A CONTRATADA deverá manter na obra em período integral conforme previsto em planilha orçamentária: {{EQUIPE_TECNICA}}.

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais ou às normas técnicas vigentes sobre os serviços prestados. A CONTRATADA ficará obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados logo após o recebimento da ordem de serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva todas as despesas adicionais decorrentes.

A CONTRATADA se obriga a manter na obra um livro de registro - DIÁRIO DE OBRAS - reservado às suas anotações e às da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, assim como um arquivo com cópias das Notas Fiscais de todos os materiais adquiridos.

Caso sejam constatadas divergências entre os dados do projeto e o local da obra, o fato deverá ser comunicado, por escrito, à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

Durante a execução da obra para qualquer modificação, alteração ou supressão de algum detalhe, só poderá ser executada com a prévia autorização da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, por escrito, no Diário de Obras.

Os serviços ora contratados serão executados de acordo com as normas técnicas brasileiras e a boa técnica, sujeitos à reprovação pela CONTRATANTE quando do não atendimento às exigências e recomendações descritas nos documentos referentes a cada serviço constantes no escopo deste CERTAME.

### Placas de obra

A CONTRATADA providenciará as placas de obras necessárias, de acordo com a legislação vigente e com as demais obrigações contratuais

Serão instaladas 2 (duas) placas, conforme discriminado abaixo:

- Placa da CONTRATADA com responsável técnico, dimensões mínimas 1,00m x 0,50m a ser afixada no local da obra conforme Resolução nº 198, 015/abr./1971, do CONFEA;

- Placa do AUTOR DO PROJETO, dimensões mínimas 1,00m x 0,50m a ser afixada no local da obra conforme Resolução nº 198, 015/abr./1971, do CONFEA, layout a ser fornecido pelo CONTRATANTE;

## Normas Técnicas Aplicáveis

{{NORMAS_APLICAVEIS}}

## Serviços a Executar

{{SERVICOS_A_EXECUTAR}}

# CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DA OBRA

Uma vez executada a obras, a CONTRATADA deverá comunicar através de documento oficial o término da obra dentro do prazo de execução contratual fixado no instrumento convocatório ou respectivos anexos.

No prazo máximo de 10 (dez) dias contados após o término do serviço e efetiva comunicação, será efetuada VISTORIA pela FISCALIZAÇÃO, com vistas à emissão do RECIBO DEFINITIVO;

Em caso de constatação local da não finalização da obra e da existência de parcelas ainda não executadas/fornecidas, não será reconhecido efeito à comunicação referida anteriormente, o que implicará não recebimento do serviço e na caracterização de atraso caso ultrapassado o prazo contratual e estando assim sujeito a penalidades previstas em lei.

Havendo indicações de pendências, será concedido, prazo limitado a 20 (vinte) dias corridos contados da VISTORIA, a fim de efetuarem-se as correções necessárias.

Sanadas as pendências, após nova comunicação escrita da CONTRATADA, será efetuada VISTORIA FINAL e verificada a perfeita adequação do serviço aos termos do presente Roteiro Técnico, será emitido o RECIBO DEFINITIVO.

O não cumprimento do prazo para cumprimento de pendências caracterizará atraso, estando a empresa CONTRATADA sujeita as penalidades previstas no Edital de Convocação.

NOTA: Todos os equipamentos, acessórios e documentos deverão estar protocolados no termo de entrega.

# CONDIÇÕES PARA ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Para o encerramento do contrato e a liberação da retenção contratual, quando aplicável, a CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, todos os documentos referentes à finalização dos serviços, tais como: baixa da ART e os documentos legais pertinentes (certidão de aceitação de obras, certificado de aprovação, certificado de registro), notas fiscais de equipamentos, extintores e etc, documentos de garantia dos materiais e bens utilizados na intervenção, certificado de teste da rede de hidrantes pressurizada, certificado de estanqueidade das redes hidrossanitárias instaladas.

# PROJETO E MANUAL DO USUÁRIO

A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE, por ocasião da vistoria final da obra, o conjunto completo de documentos “as-Built”, contendo a representação fiel do que foi efetivamente executado em campo, conforme as condições finais da construção. Esta entrega deve compreender:

- Projeto “As-Built” em BIM

O projeto “as-Built” deverá ser elaborado com base em levantamento preciso das medidas e elementos construídos, refletindo todas as alterações ocorridas durante a execução da obra, com o mesmo nível de detalhamento do projeto executivo.

A entrega do “as-Built” deverá incluir:

- O modelo digital em formato nativo Autodesk Revit (.rvt);

- Versão exportada em formato aberto IFC (Industry Foundation Classes), preferencialmente IFC 4.0;

- Versões em formato PDF com todos os desenhos técnicos atualizados;

- Uma via impressa na escala original (preferencialmente A1 ou A0, conforme aplicável).

O modelo deverá estar em conformidade com as diretrizes da ABNT NBR 14645:2001 (Representação de projeto “as Built”) e com os princípios de gestão da informação conforme a ABNT NBR ISO 19650-1 e 2, quando aplicável.

O modelo deverá ser desenvolvido progressivamente ao longo da execução da obra, com marcos de atualização definidos no cronograma físico-financeiro da obra, conforme etapas relevantes (ex.: após execução de instalações embutidas, antes do fechamento de alvenarias etc.).

O modelo “as-Built” deverá conter todas as disciplinas envolvidas no empreendimento, incluindo, mas não se limitando a:

- Arquitetura;

- Estrutura;

- Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de águas pluviais, dados, gás e sistemas especiais;

- Infraestruturas externas.

As informações técnicas de todos os materiais, equipamentos e componentes instalados (como marca, modelo, fabricante, ficha técnica, data de instalação, número de série etc.) deverão ser vinculadas às respectivas famílias e elementos do modelo BIM.

A localização precisa de elementos não visíveis (tubulações, eletrodutos, caixas de passagem etc.) deverá constar no modelo e ser comprovada com registros fotográficos datados da execução.

O projeto “as-Built” será considerado aceito somente após validação técnica por parte da equipe da CONTRATANTE, podendo ser exigidas correções antes do aceite definitivo.

- Acervo Fotográfico da Obra

A CONTRATADA deverá registrar fotograficamente a execução da obra, com ênfase nas etapas construtivas ocultas ou embutidas.

As fotografias deverão estar organizadas por disciplina e por ambiente, contendo data, descrição e localização da imagem.

O acervo fotográfico tem caráter complementar e não substitui a elaboração dos desenhos técnicos.

- Manual do Usuário

O Manual do Usuário deverá ser elaborado conforme o modelo-padrão da CONTRATANTE e observar as diretrizes da ABNT NBR 14037:2011 (Manual do proprietário de edificação).

O documento deverá conter, no mínimo:

- Especificações técnicas de todos os serviços e materiais aplicados;

- Marcas, cores e fabricantes dos materiais e equipamentos utilizados;

- Notas fiscais e listagem de equipamentos instalados;

- Memorial descritivo de acabamentos;

- Tabela de garantias por sistema, material e fornecedor;

- Listagem dos fornecedores com contatos;

- Instruções de operação e manutenção preventiva e corretiva;

- Manuais dos equipamentos e sistemas instalados.

O manual deverá ser entregue em formato digital (PDF) e impresso, com organização por sistemas e ambientes.

- Testes e Comissionamento

A CONTRATADA deverá realizar testes operacionais de todas as instalações e sistemas entregues, na presença da equipe técnica da CONTRATANTE, comprovando seu pleno funcionamento.

Deverá ser emitido um Termo de Comissionamento com os resultados e validação dos testes.

- Restituição de Áreas Danificadas

Todas as áreas eventualmente danificadas durante a execução da obra deverão ser recompostas pela CONTRATADA, mantendo as características originais em acabamento, materiais e padrões existentes.

# PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO

Prazo máximo para execução da obra deverá ser {{PRAZO_EXECUCAO}} meses, a partir da assinatura da Ordem de Serviço (OS).

A vigência do contrato será de {{PRAZO_VIGENCIA}} meses.

# PREÇO

Deverá ser prevista a inclusão de todos os encargos fiscais e tributários previstos na legislação vigente.

Os preços unitários constantes das planilhas a serem preenchidas pelas PROPONENTES incluirão fornecimento de mão de obra especializada, com encargos sociais e o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas (custos administrativos e financeiros de cada firma).

Ressalta-se que as PROPONENTES deverão apresentar planilha com a Composição de Custos Unitários e que os valores apresentados em seus documentos são de sua inteira responsabilidade.

# FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento à CONTRATADA pela obra efetuado é feito por medição, a qual tem como finalidade averiguar a adequação do estágio de evolução da obra às etapas previstas no cronograma, sem adentrar nas minúcias quantitativas do material empregado: concluída a etapa, paga-se integralmente o valor estipulado em contrato.

Será(ão) realizada(s) medição(ões) previamente aprovadas pelo CONTRATANTE conforme o andamento dos serviços executados e somente serão efetivamente medidos as etapas finalizadas, ou seja, não serão medidos materiais postos em obra ou qualquer item em execução na data de medição.

Aceita a medição pela FISCALIZAÇÃO da obra, a CONTRATADA deverá emitir e encaminhar, para FISCALIZAÇÃO, nota fiscal do valor aprovado.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota.

# DOCUMENTAÇÃO

A CONTRATADA deverá entregar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica). A liberação do pagamento a ser efetuada à CONTRATADA estará vinculada a entrega da ART;

As Notas Fiscais deverão obrigatoriamente ser acompanhadas, com cópias autenticadas quando necessário, dos documentos a seguir relacionados, sem os quais a liberação do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA estará prejudicada.

- Prova de regularidade para com a fazenda federal (Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais), do domicílio ou sede da PROPONENTE;

- Prova de regularidade para com a fazenda estadual, do domicílio ou sede da PROPONENTE;

- No caso do Estado do Rio de Janeiro, a prova de regularidade com a Fazenda Estadual se dará mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos, expedida pela Secretaria Estadual de Fazenda, devidamente acompanhada da Certidão de Regularidade Fiscal de Dívida Ativa, expedida pela Procuradoria da Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro.

- Prova de regularidade para com a fazenda municipal, do domicílio ou sede da PROPONENTE;

- Certidão Negativa de Débito (CND-INSS), comprovando a regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS;

-Certificado de Regularidade do FGTS (CR-FGTS), comprovando a regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

# ORÇAMENTO

É necessário, na proposta, o detalhamento das composições de custos unitários, de encargos sociais e do BDI integrantes do orçamento que compõem o projeto enviado da obra de engenharia, os quais devem constar dos anexos do edital de PROCESSO DE SELEÇÃO e das propostas das PROPONENTES, conforme planilha orçamentária anexa e demais planilhas auxiliares de composição de preço.

# PROPOSTA

A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, contendo a informação que a PROPONENTE visitou o local em que será realizado o serviço, tomando conhecimento de todas as condições existentes e descritas, quando necessário de acordo com o já esclarecido acerca de visita técnica ao local da obra.

A proposta deverá ser acompanhada da planilha orçamentária anexa preenchida pela PROPONENTE contendo as quantidades, unidades e preços unitários, sendo de sua única e exclusiva responsabilidade os valores informados.

Quando da apresentação da proposta, caso a PROPONENTE tenha considerado algum material similar ao especificado, a CONTRATANTE deverá ser informada. Caso contrário prevalecerá o especificado.

Nos itens específicos indicados e solicitados no rodapé da planilha fornecida em anexo, caberá a PROPONENTE à apresentação das planilhas auxiliares, elaborada pela mesma com a formatação idêntica, contendo todos os subitens necessários a composição do preço final daquele item.

A PROPONENTE obrigatoriamente deverá informar no corpo da proposta as seguintes informações:

- Número da conta bancária para depósito.

- Informações relativas à empresa tais como Razão Social, Endereço, CGC, Inscrição Municipal e Estadual.

- Informações relativas ao representante legal da empresa tais como - Nome completo, estado civil, CPF, identidade, Profissão e Nacionalidade.

# GARANTIA

A CONTRATADA deverá garantir que os sistemas, equipamentos, materiais e serviços a serem fornecidos estarão livres de quaisquer defeitos provenientes de fabricação e de montagem, inclusive fornecimento e serviços de terceiros sob sua contratação.

A CONTRATADA deverá apresentar carta mencionando as garantias dos serviços ao término dos mesmos.

Os serviços contratados deverão ter garantia de 05 (cinco) anos, contada a partir da data do recebimento definitivo da obra.

# GARANTIA CONTRATUAL

A garantia contratual será de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garantia prévia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, por meio de caução em dinheiro. Os outros 5% (cinco por cento) serão retidos nas medições mensais da obra. A exigência visa resguardar a CONTRATANTE de possíveis danos causados durante a execução da obra, haja vista o grande número de serviços com complexidade alta, com riscos envolvidos.

# FISCAL DO CONTRATO

O fiscal do CONTRATO, responsável por acompanhar o desenvolvimento das atividades, fiscalizar o integral cumprimento das cláusulas deste instrumento, é a {{FISCAL_CONTRATO}}

# GESTOR DO CONTRATO

O gestor do CONTRATO, responsável por coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução contratual, é o {{GESTOR_CONTRATO}}.